资产交易合同（模板）

甲方（转让方）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

乙方（受让方）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国拍卖法》等法律法规的有关规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。

第一条  转让标的

甲方将持有的济南热电集团有限公司金鸡岭厂区废旧资产一宗通过公开拍卖方式有偿转让给乙方，转让标的以双方交接时现场资产现状为准。

第二条  拍卖成交价格

人民币（大写）：                （小写）： ￥   元 。

第三条  款项支付

1.乙方应在拍卖成交后 5日 内将全部拍卖成交价款、拍卖成交价1‰基础服务费、规定数额的拍卖佣金缴纳至济南产权交易平台指定账户，济南产权交易平台收到价款后 5 日内乙方须与甲方签署本合同，乙方逾期不签署合同、不支付相关费用的行为，视为自动放弃最终受让资格，须承担违约责任。乙方缴纳的竞买保证金        万元抵充部分成交价款。

2.乙方在报名阶段缴纳给金诺国际拍卖集团有限公司的竞买保证金中的540万元转为履约保证金（含20万元水电押金），作为施工过程履约保证金。待乙方按照本合同约定完成设备拆除、清运、农民工工资发放清单及银行代发凭证报送备案等工作，并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方书面通知金诺国际拍卖集团有限公司将履约保证金无息退还乙方。

3.甲方收到成交价款，根据财政部、国家税务总局相关法律法规向乙方开具增值税专用发票。

4.乙方未按照约定期限付清应付款项的，则视为乙方自动放弃转让标的，保证金则不予退还。

第四条  交接事项

1.乙方付清所有款项后3个工作日 内，持拍卖人出具的《拍卖成交确认书》、备案资料及相关身份证明材料与甲方按照现场资产现状进行资产交接。甲方将本合同所涉及的转让标的资产移交给乙方的同时，双方确认并签署《资产移交确认书》等文件。本合同及其附件具备同等法律效力。

2.自双方签订本合同之日起，甲方已尽到风险告知义务，本项目标的资产所有权、管理权正式转移，拆除施工区域内安全、环保、职业健康、废弃物清运处置、现场施工管控等全部风险及法定责任，统一由乙方承担。乙方为本标的物安全责任主体，对拆除区域内人员、机具、设备、设施及施工全过程负全面安全、环保主体责任。

3.交接完成后，拍卖标的的权属归乙方所有。乙方应自行承担拍卖标的妥善保管的责任和义务。交接日起发生的拍卖标的物失窃、损毁等损失以及其他一切风险，均由乙方自行承担。

4.为便于乙方开展拆除、清运工作，甲方同意将转让资产所依附及拆除作业所需的对应场地临时租赁给乙方使用，具体租赁条款及费用详见《场地租赁协议》。

第五条  工期

在《资产交易合同》签署后，须于105个日历日内完成标的物的拆除、迁移工作（遇不可抗力因素除外），进场时间以甲方通知的进场时间为准。

第六条  税费负担

拍卖标的需要进行权属变更的，变更登记过程中所涉及的所有费用由乙方承担，甲方配合乙方完成相关手续的办理。

第七条  双方的声明与保证

1.甲方的声明与保证

（1）甲方对本合同项下的拍卖标的拥有合法、有效和完整的所有权、处分权；

（2）签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和资产转让的前提条件均已满足。

2.乙方的声明与保证

（1）乙方具有竞买该资产的资金支付能力，能够承担并履行资产交易合同约定的责任和义务;

（2）乙方提供的各种书面材料均为真实、准确、完整的；

（3）签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和资产转让的前提条件均已满足；

（4）乙方承诺，在拍卖公告展示期间已自行对标的资产进行了全面了解，一经办理竞买登记手续并交纳竞买保证金后，即表明理解并接受本次资产拍卖的所有内容及程序，完全了解与认可拍卖标的状况以及存在的瑕疵等一切内容，并自行承担竞得拍卖标的所带来的一切风险和后果；成为最终乙方后不得以不了解拍卖标的为由退还转让标的，否则将视为违约；由乙方自行承担违约责任。

（5）乙方承诺，超危大工程拆除施工单位须具备建筑工程施工总承包二级及以上相应资质证书，以及有效期内的安全生产许可证。

（6）乙方承诺，以拍卖清单所述的标的范围为限，不越界拆除。

（7）乙方承诺，在《资产交易合同》签署后，105个日历日内（遇不可抗力因素除外）按甲方要求完成拆除、运输及现场清理工作，上述工作达到甲方的拆除标准和要求，并经甲方验收合格。

（8）乙方承诺，自行准备拆除、装卸、运输等器具与机械等，所有作业器具与行为须符合有关标准要求。

（9）本项目拆除施工全过程，乙方（包含各级分包单位）将严格服从监理单位的统一监督与管理。严格按照审查通过的施工组织设计、专项方案及规范标准组织作业，主动接受监理的现场巡查、工序验收、安全管控及指令要求。施工人员、机械设备进场、工序转换、危大工程作业等环节，均提前向监理报验，经核查合格后方可实施。认真落实监理提出的整改意见，及时完善现场安全、文明施工、扬尘治理及交通管控等工作，全力配合监理履职，确保拆除工程安全、有序、合规推进。

第八条  拆除要求及实施细则：

（一）工程总体拆除施工要求

1.1 拆除施工总体顺序

本厂区所有建（构）筑物、设备设施拆除作业严格执行优先拆除烟囱，厂区整体拆除由南向北、分层分段、循序渐进的施工原则。施工单位进场后，优先拆除厂区南侧附属用房、配套管线、辅助设备、零星构筑物，逐步向北推进，依次完成主厂房、配套生产设施、大型构筑物拆除，严禁逆向施工、跨区域无序施工、大面积同步无序拆除，确保施工动线规整、安全可控、环保达标。

1.2 核心构筑物（烟囱）专项拆除要求

厂区两座120米高烟囱为本工程核心拆除构筑物，为本次施工硬性约束条款，所有乙方必须严格执行：

（1）严禁爆破拆除：两座120米烟囱全程禁止采用任何形式爆破、静态破碎、定向倾倒等破坏性拆除工艺，仅允许采用人工分层拆解+机械辅助配合的人工拆除工艺，自上而下逐层、逐段安全拆解。

（2）双烟囱同步动工：为压缩整体工期、提升施工效率，两座120米烟囱拆除工程必须同步进场、同步施工、同步推进，不得分批动工、暂缓施工。

（3）拆除工艺要求：烟囱拆除严格遵循自上而下分层拆解原则，全程做好结构稳定性监测，防范坍塌、坠物风险。

2.施工拆除及验收要求如下：施工现场产生的各类废弃物、建筑垃圾，均由乙方负责清运处置，相关费用由乙方自行承担。乙方完成标的资产拆除工作后，须将场地平整至正负零标高，并完成区域内苗木迁移作业。现场需清理干净，做到无油污、无垃圾及各类杂物。厂区全域须铺设防尘网，场地四邻边界红线处设置围挡；原有厂区围墙可继续利用，院墙缺失、不达标的部分，乙方须参照《标的物范围示意图》及甲方要求进行补齐完善。工程验收时，场地须完全符合济南市及市中区自然资源部门现行土地净地征收全部标准。

3.水电使用与费用结算

甲方在施工进场前需为将厂区停电，乙方根据施工需要可从甲方指定的上级电源侧接入符合标准的临时电源柜，并安装计量表计。根据计量数据甲乙双方每月进行抄表记录。待施工结束并经验收合格后，双方就电费进行结算。乙方侧临时电源铺设所需全部费用由乙方承担。

乙方在甲方厂用水母管处安装计量表计，根据计量数据甲乙双方每月进行抄表记录。待施工结束并经验收合格后，双方就水费进行结算。厂内自来水加压泵、消防系统因停电无法正常运行，乙方需自行设置自来水增压装置，确保厂用水、消防系统正常运行。

4.乙方进厂施工拆除过程中需遵守标的所在地政府、甲方制定的相关规章制度。

5.乙方进厂施工拆除过程中，甲方有权要求乙方遵守甲方拆除要求。若违反国家和甲方的相关规定，甲方有权按相关规定从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。

6.甲方不提供设备生产厂家发票，不提供对标的拆除、安装、使用的任何服务，不保证标的的完整性和可使用性，不提供任何质保或技术服务。

7.拍卖标的的界定：本次拍卖标的为济南热电集团有限公司金鸡岭厂区废旧资产一宗均以清单所列标的现状为准。标的交付数量以现场交付为准。

8.标的物过户登记：手续由乙方自行办理，因办理标的交割、拆除、运输、过户登记手续等所涉及的一切费用由乙方承担，未明确的费用也由乙方自行解决。

9.甲方指定保留资产：110kv变电设备进线电缆及接线压盘、开关站10kv英金线进线电缆及接线压盘、舜耕路侧西门装置一套（包括电动挡车倒闸、电动伸缩门、门禁系统），具体数量以转让方现场指认及移交确认单为准。乙方在拆除过程中不得对保留财产进行损害或污染，否则甲方有权从履约保证金中扣除相应款项以赔偿损失，乙方还应另行承担损失金额两倍的违约金。

10.乙方（或雇佣的施工单位）须出具《超危大工程专项方案》，《超危大工程专项方案》需经不少于5名专家（济南市住建局危大工程专家库）评审，甲方保留对施工方案审核的权利，施工方案需要修改优化的乙方应进行修改优化。论证通过后向住建局、应急局等政府部门进行报备，方可组织施工。专项施工方案经专家论证通过后，不得擅自修改。乙方擅自修改施工方案或未经甲方许可擅自施工的承担违约责任。

11.安全、环保要求：

（1）乙方应严格落实国家相关部门关于安全、环保、施工安全、消防、人员人身安全等的管理要求，编制进厂施工所需提报的各项防治方案、应急预案等。为杜绝火灾、触电、垮塌、坍塌、中毒窒息、高空坠落等事故的发生，要求乙方施工特种作业人员必须人证相符、持证上岗、随时备查。危险作业、高空作业、动火作业、吊装作业、有限空间作业等危险作业必须办票。重点部位特殊要求（包括但不仅限于）：油罐、锅炉点火用油泵、输油管线等不得动火切割；锅炉煤仓（衬板为高分子聚合物）不得动火作业（气割）；酸碱罐经清洗中和后，先检查再拆除；煤场管道和喷淋管线表面附着煤粉，不得动火切割；拆除支架、吊架必须确保上、下无承重设备；电气、电缆等设备拆除必须提前断电、验电方可施工；脱硫塔（内壁为玻璃鳞片）及其管道（衬胶）如需动火作业必须采取有效管控措施，配备消防器材、洒水车，并确保消防水引至动火点附近。所有设备拆除完工前不得破坏和拆除消防设备（如遇特殊情况必须拆除的需配备消防部门允许使用的可移动应急消防设备）。

（2）环保注意事项：

乙方在拆除设备过程中，必须遵守国家有关安全、环保相关法律法规要求，并由具有相关资质要求的专业人员负责拆除。在拆除过程中需采取必要的环境防护措施，以避免土壤污染、扬尘污染、噪音污染等环境污染，并保证拆除过程中的人身安全、环境安全，避免造成人身损害及环境的二次污染。如在拆除过程中造成人员、财产损失和环境污染（包括但不限于土壤污染、扬尘污染、噪音污染等）的，由乙方自行承担所有罚款、赔偿、修复费用等损失及责任。

（3）废弃物处置、特殊作业：

乙方在标的拆除过程中，需对厂区内设备进行彻底检查，需对产生的废弃物按国家关于废弃物法律法规相关规定进行处置（乙方对废弃物的处置应指定具有相应资质的处置单位并将废弃物种类、数量及指定的处置单位书面告知甲方）；对未达到国家法律法规要求的特殊作业条件前，禁止实施特殊作业；对因乙方未按国家法律法规及相关要求执行的所有后果由乙方承担，涉及的所有费用由乙方自行承担。

12.关系协调：

在本次资产处置过程中涉及的包括但不限于经济、安全、环保、交通、治安、园林、社会关系等方面协调处理由乙方自行处理（一切费用由乙方自行承担）。在工程施工全过程，乙方应保证按时足额支付劳务薪酬，处理好与外包单位（或分包商）、施工区周边单位及个人的关系，不发生因乙方内部或与外部单位（或个人）关系处理不当等而产生的纠纷，不发生群体事件，不发生因纠纷堵塞大门、上访等事件。

13.保险：

乙方应购买拆除施工人员意外保险、安全生产责任保险，在拆除过程中产生的人员伤亡、设备损失等由乙方承担。

14.施工计划表：乙方在入场拆除之前需提供施工计划表。

第九条 违约责任

1.乙方未按约定交清所有款项，视为乙方违约，保证金及所缴款项不予退还。

2.乙方未按约定完成交接及拆除工作的，每逾期一天，应按成交价的 1 ‰向甲方支付违约金。逾期超过20天的，甲方有权解除合同、终止项目并扣除全额履约保证金（未搬运部分资产，将由甲方另行处置；甲方进行剩余资产的拆除、运输及现场清理工作），保证金金额不足以弥补因乙方违约造成甲方损失的（包含但不限于因乙方违约导致甲方再次拍卖本合同标的物而产生的评估费用、拍卖佣金、再次拍卖本合同标的物的含税交易价格与本合同的含税交易价格的差价等），甲方有权向乙方进行追偿。

3.乙方擅自修改施工方案或未经甲方许可擅自施工的，应当立即停止违约行为，并向甲方支付合同金额10%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.乙方违约时应在甲方通知之日起三日内向甲方支付违约金，逾期不支付的，甲方有权按照应付违约金的两倍在履约保证金中扣除。

5.因乙方原因导致甲方遭受处罚、承担民事责任或致使甲方遭受其他直接或间接经济损失的，乙方应予全额赔偿。

6.因乙方违约，导致甲方解除合同的，甲方有权对标的物重新组织拍卖，乙方还须根据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条第二款之规定承担相应责任。

第十条 合同争议的解决方式

在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，在项目所在地人民法院通过诉讼解决。

第十一条  合同的变更和解除

当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：

1.因情况发生变化，当事人双方协商一致，并订立了变更或解除协议，而且不因此损害国家和社会公共利益的。

2.由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。

3.由于一方根本违约，另一方可单方解除合同。

对本合同的任何变更或解除，双方应另行签订变更或解除合同。

第十二条  合同生效及其它

1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可续签书面补充协议予以约定。

3.本合同一式玖份, 甲方执叁份、乙方执叁份，金诺国际拍卖集团有限公司执叁份。

附件1：资产移交确认书

附件2：施工安全、环保、职业健康管理协议

附件3：文明施工及现场扬尘治理合同书

附件4：廉洁协议书

附件5：农民工工资支付承诺书

附件6：务工人员薪资维权明白纸

附件7：项目完工验收确认单

附件8：场地租赁协议

甲方（签章）：                    乙方（签章）：

法定代表人（授权代理人）：        法定代表人（授权代理人）：

签署日期：    年    月